## Sheet1
热泵热水器项目进度汇总
任务分类 | 任务明细 | 负责人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 重要事项 | 备注
原理图设计 | 1.理解中颖线控板原理图设计 | 余伟杰 | 1月13号 | 1月13号 |  | 1、SD2608缺少相应的datasheet，不知道3.3V能否正确工作，如不能，需要加上电平转换电路。2.确保电平转换不出错 3.通过多种途径来保证原理图及PCB不出错。
| 2.将中颖MCU更换为公司原理图，并加上wifi模块 | 余伟杰 | 1月15号 | 1月19号 | 1.将中颖MCU更换成SWM1000S 2.将芯片复位电路更换成由RC组成的复位电路 3.将触控芯片TS08N的供电电压由原来5V更换成3.3V 4.将SD2608芯片供电电压由5V更换成3.3V 5.PC817芯片PIN4由原来接5V更改成3.3V 6.MAX485PIN1脚接上电平转换电路将5V转成3.3V接入MCU 7.液晶屏驱动芯片由原来5V供电改成3.3V供电 8.加上5V转3.3V电路 9.加上wifi芯片及相对应的外围电路10.联系罗工帮忙确定SD2608芯片的供电范围
| 3.检查原理图，重点检查5V预计3.3V电压之间是否存在错误 | 余伟杰、 杨土权 | 1月15号 | 1月18号 | 1.对电平转换进行周全的考滤，是否对信号都考滤到了这个问题
| 4.联系罗工已经拿到SD2608芯片的规格书 | 杨土权 | 1月19号 | 1月19号 | 1.SD2608是宽电压供电，可以用3.3V供电电源
| 5.将原理图及PCB发给志高下属的电子公司张工进行检查 | 杨土权 | 1月21号 | 1月22号 | 1.张工是热泵热水的原设计者，对此项目熟悉，协助检查原理图及PCB是否存在错误。
| 6.将原理图导出到AD画图软件 | 余伟杰 | 1月20号 | 1月20号 | 1.保证导出到AD的软件不丢失任何信息
| 7.跟中格威的张工要屏的资料确定供电电压 | 杨土权 | 1月25号 | 1月25号 | 1.确定LCD屏工作电压是否为宽电压，如果不支持3.3，需要修改原理图及PCB。2.MCU与LCD屏的驱动芯片间的通信线需要进行电平转换，需要修改原理图
| 8.去中格威电子公司张工那拿LCD屏、驱动芯片及样机 | 林奕斌 | 1月26号 | 1月26号 | 1.确定LCD屏驱动芯片驱动信号需要进行电平转换
| 9.修改原理图 | 余伟杰 | 1月27号 | 1月27号 | 1.修改LCD屏驱动芯片信号
| 10.板子做回来后发现一些问题需要修改，同进增加能浪涌测试防护电路 | 余伟杰 | 2月2号 | 2月2号 | 1.增强浪涌测试的防护能力，同时修改了发现的问题点
| 11.检查电路是否还能增强EMC测试的抗干拢性 | 杨土权是、林奕斌、余伟杰 | 2月16号 | 3月1号 | 1.增加RC电路
PCB设计 | 1.将原理图导入layout，确保不存在元器件漏导情况 | 余伟杰 | 1月15号 | 1月15号 | 1.检查没发现问题 | 1.一定要保证板子外观尺寸符合要求。2.保证板子布局布线符合生产工艺要求。3.通过将PCB发给志高的工程师进行审查来增加成功机率。4.21号志高的吴工对PCB审查反馈修改意见。5.1月25号，如果张工实在没时间的话，我们自己检查没问题后就发出去做板子，不要再等张工的。
| 2.设计所需元器件PCB封装 | 余伟杰 | 1月16号 | 1月16号 | 1.确保元器件PCB封装不存在错误
| 3.导入PCB板外框 | 余伟杰 | 1月16号 | 1月16号 | 1.液晶屏、背光以及触摸按键按照原来位置摆放。2.定位孔与辅助定位孔是否画上。
| 4.按照志高设计规范设计PCB板 | 余伟杰 | 1月20号 | 1月19号 | 1.布板按照了志高给的规范文档操作了。2.争取能叫陈工再帮忙检查一次。
| 5.组织人员检查PCB设计是否满足志高设计规范 | 杨土权 | 1月20号 | 1月19号 | 1.公司内部进行了检查。2.联系志高的陈工，看能不能帮忙看下
| 6.发出去嘉立创制板 | 余伟杰 | 1月20号 | 1月27号 | 1.27号将修改好的板子发出去制板。
| 7.发PCB板子给施工进行审查 | 杨土权 | 1月19号 | 1月19号 | 1.施工主要审查外观尺寸是否合符要求
| 8.发PCB给志高的PCB工程师吴工及罗工进行PCB检查 | 杨土权 | 1月21号 | 1月22号 | 1.吴工具有丰富的PCB画板经验，可以协助我们检查PCB是否符合志高的设计规范及生产工艺要求。2.21号吴工已经提出了PCB板的修改意见
| 9.将PCB文件导出到AD软件及Gerber制板文件 | 余伟杰 | 1月20号 | 1月20号 | 1.保证两种软件间的转换不丢失任何信息
| 10.按照志高吴工提出的修改意见进行PCB修改 | 林奕斌 | 1月21号 | 1月25号 | 1.确保将所有问题点都修改完成。2.从这次我们自己要逐步掌握PCB设计注意事项及工艺要求。3.增加了MARK点及去锡焊盘，修改一些走线不规整的问题。
| 11.联系中格威的张工进行原理图和PCB检查情况 | 杨土权 | 1月22号 | 1月26号 | 1.检查原理是否有问题。2.检查PCB是否符合工艺生产要求。3.25号崔张工检查原理图。
| 12.修改LCD屏驱动芯片的驱动信号线的布线 | 余伟杰 | 1月27号 | 1月27号 | 1.由于原理图修改了屏驱动芯片的驱动电平
| 13.修改相应的PCB | 余伟杰 | 2月2号 | 3月3号 | 1.原理图进行了修改，PCB要相应修改
| 14.重新设计PCB板 | 余伟杰 | 3月1号 | 3月3号 | 1.考滤增加抗干拢性。2.3月1号进行板子的预布局，由于板子密度比较大，需要作比较大的调整。2.3月2号进行PCB布线，预计3月4号可以发出去制板。3.3月3号完成PCB布线，已经发出去制板。
焊接样板 | 1.购买或跟志高申请需要的元器件 | 余伟杰、林奕斌 | 1月26号 | 1月27号 | 1.尽早准备物料。 | 1
| 2.检查嘉立创寄回来的板是否符合要求 | 余伟杰、杨土权 | 1月26号 | 2月1号
| 3.焊接电路板 | 余伟杰、林奕斌 | 1月28号 | 2月1号
| 4.检查电路板焊接 | 余伟杰、杨土权 | 1月28号 | 2月1号
| 5.调试电路板 | 余伟杰 | 2月2号 | 2月2号 | 1.已经调试完成一套样机进行程序调试
| 6.与志高高尔美的施工确认元器件问题 | 杨土权 | 1月22号 | 1月22号 | 1.确认器件他们能否提供，如果提供不了，我们开始准备物料的购买
| 7.与中格威张工确认元器件问题 | 杨土权 | 1月22号 | 1月25号 | 1.中格威可以提供元器件件，LCD屏可以从他们的样机上折下来一块给我们调试用。2.我们也要准备物料，确保不缺物料
| 8.向中格威的张工申请缺少物料 | 杨土权 | 1月28号 | 1月28号 | 1.时钟芯片淘宝购买不到，需要向张工申请
| 9.向古北申请用于此项目的WIFI模块 | 陈小勇 | 2月15号 | 2月17号 | 1.2月17号已经向古北申请了WIFI模块。2.WIFI模块已经收到
| 10.联系古北，开通此项目的服务器给我们使用 | 陈小勇、杨土权 | 1月15号 | 2月17号 | 1.如果有需要，就要联系罗工进行协助帮忙解决
| 11.2月1号PCB板子回来进行焊接 | 余伟杰、林奕斌 | 2月1号 | 2月2号 | 1.2月2号已经焊接完成一套样机进行程序的调试
| 12.测试PCB板电源，MCU，触控按键，wifi模块，液晶显示屏 | 余伟杰、林奕斌 | 2月2号 | 2月3号 | 1.2月3号完成PCB板电源，MCU，按键，wifi模块以及液晶屏的测试，由于部分元器件缺少，尚未测试时钟芯片以及485通信电路
| 13.焊接测试板进行测试 | 余伟杰 | 3月7号
程序设计 | 1.阅读志高提供的程序，并理解控制原理 | 余伟杰、林奕斌、杨土权 | 1月21号 | 2月1号 | 1.对程序进行讨论，研究透逻辑细节，提高产品一次性成功机率。 | 1.对参考程序进行研读讨论，了解产品的细节
| 2.编写控制流程图 | 余伟杰 | 1月22号 | 2月2号
| 3.检查流程跟实际产品是否一致 | 余伟杰、杨土权 | 1月23号
| 4.根据流程图编写对应程序 | 余伟杰 | 3月1号
| 5.检查程序是否存在逻辑错误 | 余伟杰、杨土权 | 3月3号
| 6.编写WIFI与手机端的通信协议 | 林奕斌 | 1月18号 | 1月19号 | 1.参考净化器的通信协议，根据功能需求，作了热泵热水棒的初版通信协议。2.通信协议需要与客户沟通最终确定
| 7.奕斌协助项目申报的事项 | 林奕斌 | 1月22号 | 1月29号 | 1.根据客户需要进行相关资料的补允
| 8.开始着手编写APP软件的前期工作 | 陈小勇 | 1月25号 | 2月22号 | 1.APP UI图片的收集。2.UI框架的搭建。2.2月22号完成了框架及界面
| 9.组织召开程序流程图评审会议 | 杨土权 | 2月1号 |  | 1.确保程序流程与参考程序逻辑上一致。
| 10.移植程序及编写底层驱动模块 | 林奕斌、余伟杰 | 1月26号 | 2月26号 | 1.参考程序及样机进行程序的移植工作
| 11.对照程序功能测试拿回来的样机，是否完全一至 | 余伟杰 | 1月28号 | 1月29号 | 1.目前发现程序功能与样机不太一至，已做文档记录，收集好后一起咨询下张工
| 12.编写LCD屏驱动程序 | 林奕斌、余伟杰 | 2月18号 | 2月18号 | 1.LCD屏模块已经调试完成，可以正常显示。2.2月18号整合LCD屏驱动程序到程序框架上
| 13.编写串口通信程序 | 林奕斌、余伟杰 | 2月18号 | 2月26号 | 1.在编写串口驱动程序时出现复位WIFI时程序跟踪丢失，发现是由于复位WIFI模块时，WIFI模块会发送一串数字给MCU，MCU开了串口接收中断，但是调试时，中断函数还没有处理，所以程序一直在中断函数里面退不出来。2.现问题已经解决
| 14.编写按键模块程序 | 余伟杰 | 2月17号 | 2月26号 | 1.根据参考程序及样机的实际功能来编写按键程序。2.2月16号继续调试按键模块程序
| 15.编写模拟串口发送接收程序 | 余伟杰、林奕斌 | 2月17号 | 2月17号 | 1.项目用到了两路串口，我们MCU只有一路，所以用IO模拟一路串口。2.按照通信协议调试485串口通信模块
| 16.整合按键与LCD屏程序 | 余伟杰、林奕斌 | 2月19号 | 2月22号 | 1.将各个了驱动模块逐步整合
| 17.编写APP逻辑控制功能 | 陈小勇 | 2月26号 | 2月26号 | 1.根据通信协议编写功能程序
| 18.线控板与电源控制板进行通讯 | 余伟杰 | 2月24号 | 2月23号
| 19.编写错误代码 | 余伟杰 | 2月26号 | 2月23号
| 20.查找程序BUG | 余伟杰 | 2月27号 | 2月24号
| 21.整合WIFI模块程序 | 余伟杰 | 2月27号 | 3月1号 | 1.2月25号调试WIFI通信模块，通信目前还没正常工作，正在找原因。2.2月26号WIFI调试找到了原因，最新版本的安卓(5.1)操作系统配置不成功，程序兼容性问题，正想方法解决。3.2月29号继续调试WIFI模块程序，将功能都加上去。4.3月1号解决了通信问题，由于通信电路的电阻阻值偏小导致通信两路信号的压差达不到要求的电压点。
| 22.想办法解决安卓APP版本不能兼容最新的5.1版本 | 陈小勇 | 2月29号 | 2016-02-29 | 1.程序兼容性问题，要更新兼容最新的安卓（5.1）版本
| 23.开始准备IOS APP的开发工作 | 陈小勇、杨土权 | 2月29号 |  | 1.联系古北，是否可以帮忙开发IOS APP？
| 24.安卓APP程序编写 | 陈小勇 | 3月4号
| 25.修改通信协议 | 陈小勇、于伟杰 | 3月4号 | 2016-03-07
样机测试 | 1.调配公司人员进行全面的测试，包括长时间、无规则的操作 | 杨土权 | 3月7号
| 2.组织项目中期审查会议 | 杨土权 | 2月19号 | 2月22号 | 1.总结下项目开发中的难点，完成时间点。2.初步完成程序调试估算时间为2月26号
| 3.项目阶段性会议 | 杨土权 | 2月26号 | 2月26号 | 1.开会讨论了项目的一些细节及强调了完成时间点
| 4.安排去客户处测试同时向客户汇报下项目进展情况和后继的工作 | 杨土权 | 3月2号 | 3月2号 | 1.计划下周三（3月2号）去客户处整体测试，因为整机测试需要外接很多传感器。
| 5.与客户确定通信协议，加快开发进度，预计3月15号出样机 | 杨土权、余伟杰、林奕斌、陈小勇 | 3月15号 | 3月2号 | 1.3月2号与客户确定了线控板与手机APP通信协议，整体目标是实现功能，具体协议由我们来定。
| 6.跟进客户要最新的主机通信协议 | 余伟杰 | 3月3号 | 3月7号 | 1.由于以前电子公司给我们的协议不是最新版的，客户后续有更改了功能，所以协议存在差异。
| 7.比较协议间的差异，并修改程序 | 余伟杰 | 3月7号 | 3月7号
文档归档 | 1.提供项目的进度计划表给高尔美的施工 | 杨土权 | 1月22号 | 1月22号 | 1.施工根据开发进度计划表来规划他们公司产品的推广计划。2.22号根据项目的实际情况制定了项目时间规划表 | 1.附录项目的总体时间规划文档
| 2.编写测试文档 | 余伟杰、杨土权 | 3月5号
| 3.PCB制板文件的归档，包括BOM表、原理图、PCB、芯片资源分配表 | 林奕斌、余伟杰 | 1月25号 |  | 1.输出阶段性的项目文档归档，便于以后生产及管理
芯片反馈 | 1.串口资源不够，建议至少2路以上 | 杨土权
| 2.芯片供电电压建议宽电压，可以5V供电 | 杨土权 |  |  | 1.原5V供电系统改为我们芯片后需要增加电平转换电路以及LDO芯片，增加方案的整体成本